АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ИКРЯНИНСКИЙ РАЙОН» АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

# УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

30.09.2010 г.	№ 150/1

с. Икряное

О внедрении в школы района

проекта информационной

системы «Дневник.ру»

В соответствии  с соглашением между министерством образования и науки Астраханской области и  администрацией  МО «Икрянинский район» о порядке взаимодействия по вопросам организации предоставления услуг в электронном форме муниципальным общеобразовательным учреждениям на 2010 год №24/08 от 31.08.2010г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Обеспечить внедрение проекта информационной системы «Дневник.ру» в общеобразовательных учреждениях района до 1 декабря 2010 года.

- Утвердить план мероприятий по внедрению информационной системы «Дневник.ру» в общеобразовательные учреждения района. (Приложение).

- Назначить ответственным за внедрение информационной системы «Дневник.ру» в школах района Маврину Т. В., главного специалиста управления образования.

- Главному специалисту управления образования Мавриной Т. В.:
4.1 Провести обучение  лиц, ответственных в школе за внедрение проекта «Дневник.ру».
4.2  Осуществлять постоянный контроль за своевременным  заполнением электронных журналов педагогами школы.

- Руководителям общеобразовательных учреждений:

  - Издать приказ о внедрении в школе информационной системы персональных данных «Дневник.ру».

  - Назначить ответственного за внедрение проекта «Дневник.ру» в школе.

  - Провести разъяснительную работу с педагогическим коллективом, обучающимися образовательного учреждения, родительским сообществом о перспективах внедрения электронных дневников и журналов успеваемости, современных информационных систем в деятельности общеобразовательного учреждения.

  - Заручиться согласием родителей и их законных представителей на обработку персональных данных учащихся для введения электронного журнала и регистрации сопутствующих сведений об успеваемости обучающегося, необходимых для реализации информационно-справочного обеспечения пользователей.

  - Осуществлять внедрение информационной системы «Дневник.ру» в образовательном учреждении согласно утвержденному плану мероприятий п.2.

  - Провести обучение педагогов по использованию основных инструментов системы «Дневник.ру» с помощью администратора системы.

  - Обеспечить максимально возможное количество рабочих мест для свободного доступа педагогов к системе «Дневник.ру» с качеством и бесперебойным подключением к сети Интернет.

- Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования				Ю. М. Корчунов

Приложение

к приказу управления образования

Администрации МО «Икрянинский район»

№150/1 от 30.09.2010г.

План мероприятий 
по внедрению информационной системы «Дневник.ру»
 в образовательные учреждения района

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совещание с руководителями ОУ по вопросу внедрения информационной системы «Дневник.ру» в общеобразовательные учреждения. | До 10.09.2010г. | Маврина Т. В., главный специалист управления образования |
| 2. | Обучение ответственных за внедрение проекта «Дневник.ру» в школе и назначенных системных администраторов школ. | До 15.09.2010г. | Маврина Т. В., главный специалист управления образования |
| 3. | Проведение родительских собраний и педагогических советов в школах района о перспективах внедрения электронных дневников и журналов успеваемости, современных информационных систем в деятельности образовательного учреждения. | До 15.11.2010г. | Руководители ОУ |
| 4. | Заполнение баз данных обучающихся, педагогов и родителей. | До 15.11.2010 | Руководители ОУ |
| 5. | Обучение педагогов и административных кадров работе в информационной системе «Дневник.ру» | 1.11.2010-1.12.2010 | Руководители ОУ |
| 6. | Выездной контроль в школы района по вопросу качества реализации проекта «Дневник.ру» | С 15.01.2011- 15.05.2011г. | Маврина Т. В., главный специалист управления образования |

Начальник управления образования				Ю. М. Корчунов